## Codificación
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al desarrollo de los componentes de software. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21.2
| Media | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.6
| Baja | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Enlazar metodos ya realizados |  |  |  | Componentes con 5 funciones
Imprimir información procesada por los métodos |  |  |  | Adaptar algoritmos hechos a nuestras necesidades |  |  | Adaptar métodos ya existentes a nuestras necesidades
Utilizar estructuras de datos sencillas |  |  |  | Adaptar la impresion de los metodos |  |  | Implementar cálculos matemáticos complejos dentro del código
Métodos que utilicen cálculos sencillos. Operaciones elementales |  |  |  | Cálculos complicados, pero sin ninguna adaptaciòn |  |  | Componentes con algoritmos propios
Componentes con menos de 5 funciones |  |  |  | Tratamiento de múltiples datos |  |  | Enlace a componentes condificados en un lenguaje diferente
Crear funcionalidad a las pantallas, moverse de una a otra |  |  |  | Estructuras de datos complicadas, pero con datos ya estructurados anteriormente |  |  | Componentes con mas de 5 funciones
Utiliza estructuras de datos complejas
Crear resultados apartir de botones
Generar reportes

## Diseño de diagramas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al desarrollo de diagramas UML y Entidad Relación, y prototipos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 4 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
Tecnología | UML
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.6
| Media | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.6
| Baja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Diagrama de casos de uso |  |  |  | Diagrama de secuencia |  |  | Diagrama entidad-relación
Diagrama de clases |  |  |  | Prototipos en Mockups |  |  | Diagrama de actividades
Diagrama de integración

## Diseño de pantallas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al diseño de la inferfaz gráfica. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10.4
| Media |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8
| Baja | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
seleccionar colores | [6 empty] | Pantallas con funcionalidad básica
Utilizar plantilla | [6 empty] | Agrupar pestañas en un solo componente
Pantallas estáticas | [6 empty] | Crear varias secciones en una solo pantalla
Crear pestañas | [6 empty] | Crear diseños propios

## Documentación
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto a la creación de documentos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
Tecnología | Microsoft Office
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.2
| Media | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.4
| Baja | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.2
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Llenar plantillas |  |  |  | Analizar información investigada |  |  | No tener mucha información acerca del tema
Hacer presentación de documentos |  |  |  | Utilizar gráficos y tablas |  |  | Investigacion de informacion desconocida
Información general del problema a resolver |  |  |  | Hacer entendible la información investigada |  |  | Apegarse a una forma de redactar
Documentos de una plantilla |  |  |  | Documentos de 2 a 3 plantillas |  |  | Documentos de mas de 3 plantillas

## Pruebas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto a la implementación de pruebas. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 3 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9
| Media | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8
| Baja | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas de integracion |  |  | Realizar la prueba completa de un sistema
Pruebas del sistema |  |  |  | Pruebas de desempeño |  |  | Pruebas de integridad de base de datos
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de estilo