## Riesgos
RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Tipo | Severidad | Prioridad | Estado
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable | Costo | Alta | Alta | Aceptado
1 | [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales] | Calendario | Media | Media | Trasferido
2 | 2015-01-10 | Problemas en relación al desarrollo de la aplicación web. | Retasar la fase de desarrollo del proyecto | Alta | Media | 6 | Buscar sistemas que utilicen la misma tecnología para aplicaciones parecidas. Investigar más sobre desarrollo de aplicaciones web. | Consultar con expertos en el tema. | FERM | Recursos | Baja | Baja | Mitigado
3 | 2015-01-10 | No entregar a tiempo | Quedar mal con el cliente. Perder el proyecto | Alta | Media | 6 | Trabajar más de lo establecido en el plan | Presentarle al cliente un nuevo plan, además de avance tangibles. | FJAM | Técnico |  |  | Evitado
4 | 2015-01-11 | Que el cliente no apruebe los prototipos actuales de la aplicación | Retrasar el proyecto. Trabajar más de lo planeado en una fase. | Media | Baja | 2 | Crear un prototipo funcional que sugiera el diseño correcto de la aplicación. | Actualizar el prototipo de tal forma que sea aprobado por el cliente | EPSF |  |  |  | Monitoreado
5 | 2015-02-19 | No poder instalar microsoft project | Entorpece el seguimiento del plan | Media | Media | 4 | Tratar de instalarlo en todas las máquinas del equipo | Buscar alternativas al microsoft project | LBPG
6 | 2015-01-11 | Agentes externos al equipo de desarrollo (paros estudiantiles, por ejemplo) frenen el desarrollo del proyecto. | Tener que reacomodar los planes de riesgo y del proyecto. | Media | Baja | 2 | Replanear el proyecto, asignando más horas de trabajo por persona, | Continuar con el proyecto a pesar de la situación ocurrida. | FJAM
7 | 2015-01-11 | Debido a la situación por la que pasó el IPN (ajena al equipo de desarrollo) el cliente decide no continuar con el mismo. | Perder el proyecto | Alta | Baja | 3 | Explicar que la situación presentada no estaba contemplada y era ajena a nosotros. | Negociar con el cliente. Presentando el plan y mostrándole una nueva fecha de entrega | LBPG
8 | 2015-02-27 | Indecisión del cliente respecto a los requerimientos | Retraso del proyecto. | Alta | Media | 6 | Informar las consecuencias de estar cambiando los requerimientos del proyecto. | Trabajar más de lo planeado. | JASS
9
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0