## Codificación
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al desarrollo de los componentes de software. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año y medio
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año y medio
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año y medio
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año y medio
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21.2
| Media | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.6
| Baja | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Enlazar metodos ya realizados |  |  |  | Componentes con 5 funciones
Imprimir información procesada por los métodos |  |  |  | Adaptar algoritmos hechos a nuestras necesidades |  |  | Adaptar métodos ya existentes a nuestras necesidades
Utilizar estructuras de datos sencillas |  |  |  | Adaptar la impresion de los metodos |  |  | Implementar cálculos matemáticos complejos dentro del código
Métodos que utilicen cálculos sencillos. Operaciones elementales |  |  |  | Cálculos complicados, pero sin ninguna adaptaciòn |  |  | Componentes con algoritmos propios
Componentes con menos de 5 funciones |  |  |  | Tratamiento de múltiples datos |  |  | Enlace a componentes condificados en un lenguaje diferente
Crear funcionalidad a las pantallas, moverse de una a otra |  |  |  | Estructuras de datos complicadas, pero con datos ya estructurados anteriormente |  |  | Componentes con mas de 5 funciones
Consultas básicas a base de datos |  |  |  | Consultas con claves foraneas a base de datos |  |  | Utiliza estructuras de datos complejas
|  |  |  | Generacion de catalogos sencillos |  |  | Crear resultados apartir de botones
Generar reportes
Consultas avanzadas base de datos
Conexiones entre aplicaciones

## Diseño de diagramas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al desarrollo de diagramas UML y Entidad Relación, y prototipos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 4 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
Tecnología | UML
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.6
| Media | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.6
| Baja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
|  |  |  | Diagrama de secuencia |  |  | Diagrama entidad-relación
|  |  |  | Prototipos en Mockups |  |  | Diagrama de actividades
|  |  |  | Diagrama de clases |  |  | Diagrama de integración
Diagrama de casos de uso

## Diseño de pantallas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto al diseño de la inferfaz gráfica. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10.4
| Media |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8
| Baja | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
seleccionar colores |  |  |  | Generacion de tablas dinámicas pequeñas |  |  | Pantallas con funcionalidad básica
Utilizar plantilla |  |  |  | Generación de catálogos simples. |  |  | Agrupar pestañas en un solo componente
Pantallas estáticas | [6 empty] | Crear varias secciones en una solo pantalla
Crear pestañas | [6 empty] | Crear diseños propios
Generación de tablas dinámicas extensas.
Generación de catalogos dinámicos.

## Documentación
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto a la creación de documentos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 5 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 2 años
Tecnología | Microsoft Office
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.2
| Media | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.4
| Baja | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.2
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Llenar plantillas prediseñadas |  |  |  | Analizar información investigada |  |  | No tener mucha información acerca del tema
Hacer presentación de documentos |  |  |  | Utilizar gráficos y tablas |  |  | Investigacion de informacion desconocida
Información general del problema a resolver |  |  |  | Documentos de 2 a 3 cuartillas |  |  | Apegarse a una forma de redactar
Documentos de una cuartilla | [6 empty] | Documentos de mas de 3 cuartillas
Consultas externas para generación de documento.

## Pruebas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación con respecto a la implementación de pruebas. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  | Experiencia con la tecnología
| Luis Bernardo Pulido Gaytán |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Fernando Enríque Martínez Rodríguez |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| Erika Paloma Sánchez Femat |  |  |  | Desarrollador |  | 3 años
| Francisco Javier Alamillo Murillo |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
| José Alejandro Salas Serna |  |  |  | Desarrollador |  | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Luis Bernardo Pulido Gaytán | Fernando Enríque Martínez Rodríguez | Erika Paloma Sánchez Femat | Francisco Javier Alamillo Murillo | José Alejandro Salas Serna
| Actividad | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9
| Media | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8
| Baja | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.6
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  | Alta
Pruebas unitarias |  |  |  | Pruebas de integracion
Pruebas de integridad de base de datos
Pruebas de sistema
Pruebas de compatibilidad